## Instruktioner
Instruktioner:
1. Bladet "Om mallen" innehåller detaljer om Riskanalys med hjälptext -mall över cellerna A2:A10.
2. Bladet "Instruktionssida" innehåller information om dokumentet och Instruktion för användande och utförande av riskanalys över celler A2:A9.
3. Bladet "Utförlig instruktion" innehåller detaljer om Utförlig instruktion över cellerna A2:H52 och i lista 2(a) innehåller tabellerna D13:H17, 2(b) D19:H23, 2(d) D28:H31 och 3 (a) D34:G43.
4. Bladet "Kortfattad instruktion" innehåller detaljer om Kortfattad instruktion över cellerna A2:H41 och i listan 2 innehåller tabellen D8:G13, D14:G19, D23:H26 och 3 D28:G37.
5. Bladet "Riskanalys 1.0" innehåller information om Riskanalys 1.0 över cellerna A2:N95 och så många rader som behövs för att fylla i tabellen under varje riskområde över cellerna "POPULATION" 1.1-1.5 till "STUDIEORGANISATION/KOORDINERING" 9.1-9.5.
6. Bladet "Riskanalys 2.0" innehåller inga data.
7. Arket "Logg versionsuppdatering" innehåller detaljer om Versionsuppdateringar över cellerna A2:F15.
8. Skärmläsare JAWS och NVDA meddelar inmatningsmeddelandet automatiskt när användare kommer åt cellen.

## Om mallen
Riskanalys med hjälptext -mall
Klinisk läkemedelsprövning CTR
Version 4
2025-10-17
Detta dokument är framtaget och kvalitetssäkrat av Kliniska Studier Sverige.
Vi utvecklar och erbjuder stöd för kliniska studier i hälso- och sjukvården.
Stödet vi erbjuder ger goda förutsättningar för kliniska studier av hög kvalitet.

## Instruktionssida
Om dokumentet
Denna mall är framtagen och kvalitetssäkrad av Kliniska Studier Sverige. Våra mallar ses över och uppdateras regelbundet. Detta är version 4, 2025-10-17 Om det var längesedan dokumentet laddades ner rekommenderar vi dig att besöka Kliniskastudier.se för att säkerställa att den senaste versionen används.
För förbättringsförslag eller frågor om mallen är du välkommen att kontakta oss på info@kliniskastudier.se.
Denna sida ingår inte i riskanalysen utan ger bara en kort instruktion till dig som ska ta fram en riskanalys med hjälp av mallen. Riskanalysmallen är i första hand anpassad för klinisk läkemedelsprövning och avser att identifiera och mitigera risker som kan påverka deltagande försökspersoners rättighet, säkerhet och välbefinnande samt/eller prövningsresultatens tillförlitlighet.
Instruktion för användande och utförande av riskanalys
Instruktion för användande och utförande av riskanalys finns under fliken Utförlig instruktion och Kortfattad instruktion. Riskanalysmallen finns under flik "Riskanalys 1.0".
Hela mallen är lösenordsskyddad för att säkerställa att formler, formateringar med mera förblir intakta.

## Utförlig instruktion
Utförlig instruktion
Instruktion till framtagande av riskanalys
Team | Riskanalys av en klinisk prövning bör göras av ett team bestående av personer med olika funktioner som deltar i olika delar av prövningens genomförande, i allt från prövningsdesign och planering till praktiskt operativt utförande och dataanalys.
Uppdrag | Riskanalys görs för att identifiera och mitigera risker som kan påverka deltagande försökspersoners rättigheter, säkerhet och välbefinnande samt/eller prövningsresultatens tillförlitlighet. Riskanalysen ska omfatta alla processer och system i prövningen. Riskområden på prövningsnivå inkluderar tex prövningsdesign, försökspersonernas säkerhet och datainsamling medan riskområden på systemnivå tex kan omfatta befintliga kvalitetssystem, datasystem, personal och lokaler. Riskanalysen kan ligga till grund för utformningen av kvalitetskontroll/monitorering av prövningen.
Utförande | Riskbedömningsschemat under flik "Riskanalys 1.0" innehåller 10 analysområden som täcker kritiska processer och kritisk datainsamling. Under varje analysområde listas ett antal punkter avsedda att belysa vilka delområden som ska eller bör riskbedömas. Beroende på den specifika prövningen kan olika mycket vikt behöva läggas vid riskbedömning av dessa olika delar och det kan även bli aktuellt att föra upp risker som inte faller inom något av de fördefinierade områdena. Gå tillväga enligt nedan.
1 | Identifiera risker
Börja med att identifiera alla risker, dvs sådant som potentiellt kan gå fel, som faller under de fördefinierade analysområdena. Identifiera faktorer som är kritiska för kvaliteten på prövningen och fokusera på risker relaterade till dessa. Fokusera på risker som är relaterade till prövningen, och inte på risker relaterade till klinisk rutin. Tänk även igenom vad en inträffad risk leder/skulle kunna leda till. Fyll på med så många rader som är tillämpbart för den aktuella prövningen. Skriv in identifierade risker i bedömningsschemat enligt modellen: Risk att "vad inträffar" pga "vilken anledning" - kan leda till att "vilken ogynnsam händelse" uppkommer, se exempel i riskbedömningsschemat. Lägg till rad/er vid behov: Markera hela den rad som namngetts "kopiera rad" genom att klicka på radnumreringen längst till vänster. Högerklicka på den markerade raden och välj "kopiera", högerklicka direkt igen och välj "Infoga kopierade celler". OBS Formeln för beräkning av riskklass är endast låst för de rader som har ett förifyllt Risk ID, varför försiktighet vid kopiering/redigering krävs.
2 | Bedöm risker
a) | Bedöm för var identifierad risk sannolikheten att just den risken inträffar, använd skalan nedan. Om frekvenserna i skalan inte passar aktuell studie kan andra tidsintervall definieras men samma förklaringar bör användas genomgående för att bedömningen ska bli konsekvent. Bild 1. | Sannolikhet | Sannolikhet | Sannolikhet | Frekvens under prövningen
|  |  | 1 | Mycket liten | Någon gång
|  |  | 2 | Liten | Varje månad
|  |  | 3 | Stor | Varje vecka
|  |  | 4 | Mycket stor | Dagligen | Bild 1, se referens 3.
b) | Bedöm för var identifierad risk allvarlighetsgraden av om just den risken inträffar, använd skalan nedan. Om en och samma risk kan leda till flera konsekvenser med olika allvarlighetsgrad kan den aktuella risken delas upp i flera risker som riskbedöms var för sig. Bild 2. | Konsekvens | Konsekvens | Konsekvens | Allvarlighetsgrad
|  |  | 1 | Mindre | Obetydlig skada
|  |  | 2 | Måttlig | Övergående skada
|  |  | 3 | Betydande | Övergående betydande skada
|  |  | 4 | Katastrofal | Bestående stor skada | Bild 2, se referens 3.
c) | Riskklassen beräknas automatiskt enligt riskmatrisen nedan/till höger. Bild 3.
Bild 3, se referens 3.
d) | Bedöm möjligheten att i efterhand upptäcka om en identifierad risk inträffat eller ej, använd skalan nedan. Bild4. | Möjlighet upptäcka | Möjlighet upptäcka | Möjlighet upptäcka | Lätt/svårt upptäcka och åtgärda en risk som inträffat
|  |  | 1 | Mycket lätt | Upptäcks i stort sett alltid utan att man behöver söka avvikelsen
|  |  | 2 | Lätt | Upptäcks när man söker efter avvikelsen
|  |  | 3 | Svår | Undgår oftast/alltid upptäckt även efter avvikelsesökning | Bild 4, se referens 3.
3 | Kontrollera risker
a) | Bedöm (ja/nej) för var identifierad risk om åtgärd behöver tas fram för att undvika eller mildra följderna av en inträffad risk. Utgå ifrån framräknad riskklass och möjligheten att i efterhand upptäcka om risken inträffat, se skalor nedan/ bild 5. - Riskklass R3: åtgärd/er för att förebygga/mildra inträffad risk ska alltid tas fram - Riskklass R2: åtgärd/er ska tas fram så långt som är rimligt - Riskklass R1: föranleder oftast ingen åtgärd men bör sambedömas med möjligheten att upptäcka inträffad risk Om det är svårt att upptäcka en risk som har inträffat bör man alltid noga överväga om man ska gå vidare och identifiera åtgärd/er även om riskklassen är låg! Exempelvis kan risk i riskklass R1 behöva åtgärdas om det är så att det i stort sett är omöjligt att upptäcka om risken har inträffat.
|  | Riskklass | Möjlighet upptäcka | Behov åtgärd
|  | R1 - Låg risk | 1 Mycket lätt | Ingen eller mindre behov av åtgärd
|  | R1 - Låg risk | 2 Lätt | Ingen eller mindre behov av åtgärd
|  | R1 - Låg risk | 3 Svår | Åtgärdas så långt som rimligt
|  | R2 - Medel | 1 Mycket lätt | Åtgärdas så långt som rimligt
|  | R2 - Medel | 2 Lätt | Åtgärdas så långt som rimligt
|  | R2 - Medel | 3 Svår | Prioritera att åtgärda/förebygga
|  | R3 - Hög risk | 1 Mycket lätt | Prioritera att åtgärda/förebygga omedelbart!
|  | R3 - Hög risk | 2 Lätt | Prioritera att åtgärda/förebygga omedelbart!
|  | R3 - Hög risk | 3 Svår | Prioritera att åtgärda/förebygga omedelbart! | Bild 5, se referens 3.
b) | Ta fram åtgärd/er för att undvika att en risk inträffar eller för att mildra dess konsekvenser. Basera åtgärdsförslag på bakomliggande orsak - Obs flera åtgärder kan behövas. Exempel på åtgärder kan vara utbildning, skriftliga rutiner, monitorering, säkerhetskommittée, avtal, kommunikationsplan etc.Graden av oversight för sponsor och prövare ska vara kopplad till risken med prövningen, de moment med högst risk kräver också högre oversight. Tänk att åtgärderna ska vara proportionerliga till betydelsen av risken för försökspersoners välbefinnande och integritet och datans tillförlitlighet; koppla gärna till befintliga rutiner och arbetssätt i så stor utsträckning som möjligt då det då blir lättare att implementera och efterleva åtgärderna. Där det är relevant bör sponsorn fastställa förutbestämda acceptabla intervall (t.ex. kvalitets-toleransgränser (Quality Tolerance limits) ). Dessa intervall ska återspegla gränser som, när de överskrids, potentiellt kan påverka deltagarnas säkerhet eller tillförlitligheten hos prövningsresultaten. Om avvikelser bortom dessa intervall upptäcks bör en utvärdering göras för att avgöra om det finns systematiska fel/problem och om åtgärder behövs.
4 | Följ upp
Regelbunden uppföljning under hela prövningens gång bör ske då nya risker kan tillkomma t.ex. pga nya säkerhetsrapporter, förändringar i rutiner, arbetssätt, nationella vårdprogram etc kan ha skett, nuvarande vetenskapligt kunskapsläge ska beaktas. Om mindre förändringar skett dokumenteras ny åtgärd i samma flik i bedömningsschemat; om större förändring skett kopieras den första riskanalysen (1.0) till fliken "Riskbedömning 2.0" och nya risker identifieras, bedöms och kontrolleras på den nya fliken. Vid omfattande förändring, t.ex. omarbetad prövningsdesign, rekommenderas att en helt ny riskbedömning tas fram.
Referenser | 1. ICH-GCP Guidelines (E6)R3, 2025
2. Riskanalys och händelseanalys, analysmetoder för att öka patientsäkerheten, SKR, 2015
3. Bild 1-3 och bild 4-5 är tagna respektive framtagna utifrån Region Skånes blankett "Bedömning av arbetsmiljörisker och handlingsplan", revisionsdatum 2017-08-16.
Bild 1, se referens 3.
Bild 4, se referens 3.
Bild 2, se referens 3.
Bild 2, se referens 3.
Bild 2, se referens 3.
Bild 2, se referens 3.

## Kortfattad instruktion
Kortfattad instruktion
Fyll i riskbedömningsschemat under flik "Riskanalys 1.0" genom att följa steg 1-3 samt 4 (uppföljning).
1 | Identifiera möjliga risker
Identifierade risker skrivs in i bedömningsschemat enligt modellen: Risk att "vad inträffar" pga "vilken anledning" - kan leda till att "vilken ogynnsam händelse" uppkommer.
2 | Bedöm riskernas sannolikhet och konsekvens samt möjligheten att i efterhand upptäcka en risk som inträffat, använd skalorna. Se bild 1-4: | Sannolikhet | Sannolikhet | Sannolikhet | Frekvens under prövningen
|  |  | 1 | Mycket liten | Någon gång
|  |  | 2 | Liten | Varje månad
|  |  | 3 | Stor | Varje vecka
|  |  | 4 | Mvcket stor | Dagligen
Bild 1
|  | Konsekvens | Konsekvens | Konsekvens | Allvarlighetsgrad
|  |  | 1 | Mindre | Obetydlig skada
|  |  | 2 | Måttlig | Övergående skada
|  |  | 3 | Betydande | Övergående betydande skada
|  |  | 4 | Katastrofal | Bestående stor skada
Bild 2
Riskklassen beräknas automatiskt enligt schemat:
Bild 3
|  | Möjlighet upptäcka | Möjlighet upptäcka | Möjlighet upptäcka | Lätt/svårt upptäcka och åtgärda en risk som inträffat
|  |  | 1 | Mycket lätt | Upptäcks i stort sett alltid utan att man behöver söka avvikelsen
|  |  | 2 | Lätt | Upptäcks när man söker efter avvikelsen
|  |  | 3 | Svår | Undgår oftast/alltid upptäckt även efter avvikelsesökning | Bild 4
3 | Bedöm om åtgärd behöver tas fram samt ta fram åtgärd/er för att undvika/mildra dess konsekvenser, ta stöd av skalan, se bild 5: | Riskklass | Möjlighet upptäcka | Behov av åtgärd
|  | R1 - Låg risk | 1 Mycket lätt | Ingen eller mindre behov av åtgärd
|  | R1 - Låg risk | 2 Lätt | Ingen eller mindre behov av åtgärd
|  | R1 - Låg risk | 3 Svår | Åtgärdas så långt som rimligt
|  | R2 - Medel | 1 Mycket lätt | Åtgärdas så långt som rimligt
|  | R2 - Medel | 2 Lätt | Åtgärdas så långt som rimligt
|  | R2 - Medel | 3 Svår | Prioritera att åtgärda/förebygga
|  | R3 - Hög risk | 1 Mycket lätt | Prioritera att åtgärda/förebygga omedelbart!
|  | R3 - Hög risk | 2 Lätt | Prioritera att åtgärda/förebygga omedelbart!
|  | R3 - Hög risk | 3 Svår | Prioritera att åtgärda/förebygga omedelbart! | Bild 5
4 | Utvärdera regelbundet om åtgärderna varit tillräckliga, identifiera fler/nya risker/åtgärder vid behov.
I fliken Utförlig instruktion finns en detaljerad instruktion samt angivelse av referenser.
Bild 2, se referens 3.
Bild 2, se referens 3.
Bild 2, se referens 3.
Bild 2, se referens 3.
Bild 2, se referens 3.
Bild 2, se referens 3.

## Riskanalys 1.0
Identifiering, bedömning och kontroll av risker i uppsättning och utförande av klinisk prövning
Uppdrag: | [7 empty] | Kopiera rad med bibehållna formler
Riskanalysen avser att identifiera och mitigera risker som kan påverka deltagande försökspersoners rättigheter, säkerhet och välbefinnande samt/eller prövningsresultatens tillförlitlighet. | [7 empty] | Markera hela den rad som namngetts "kopiera rad" genom att klicka på
Risker på både systemnivå (befintliga kvalitetssystem, datoriserade system, personal, lokaler mm) och på prövningsnivå (prövningsdesign, säkerheten för försökspersoner, datainsamling mm) ska tas i beaktande för prövningen som helhet. Se ICH-GCP 3.10.1-3.10.1.6 | [7 empty] | radnumreringen längst till vänster. Högerklicka på den markerade raden och
Prövnings-ID/-protokoll: |  | Datum för utförd riskanalys: | [5 empty] | välj "kopiera", högerklicka igen och välj "Infoga kopierade celler".
Klicka här för att ange text. |  | Klicka här för att ange text.
EU-prövningsnummer: |  | Deltagare i riskanalysen: | [5 empty] | Behåll rubrikrad synlig vid scrollning
Klicka här för att ange text. |  | Klicka här för att ange text. | [5 empty] | Markera cell A17 och välj "Lås fönsterrutor" under menyn "Visa".
Sponsor/Ansvarig prövare:
Klicka här för att ange text. | [7 empty] | Utskrift
Kommentar: | [7 empty] | Utskriftsområdet är förinställt för utskrift och signeringsmöjlighet av en initial riskanalys,
Klicka här för att ange text. | [7 empty] | dvs alla rader tom signering i kolumn A-H skrivs ut med sidnumrering. Radbrytningar kan
behöva justeras. Vid behov av annat utskriftsområde behöver utskriftsjusteringar göras.
Risk ID | IDENTIFIERA ANALYSOMRÅDEN Ange risk, bakomliggande orsak och vad detta kan leda till Identifiera risker så att de blir specifika för prövningen, fyll på med så många rader som behövs under respektive riskområde | BEDÖM_Sanno- likhet 1-4 | BEDÖM_Konse- kvens 1-4 | BEDÖM_Risk- klass R1-R3 | BEDÖM_Möjlighet upptäcka om inträffar 1-3 | KONTROLLERA_ Åtgärd behövs ja/nej | KONTROLLERA_Åtgärd/er tex skriftliga rutiner, utbildning, monitorering, säkerhetskommittée, avtal, kommunikationsplan etc | Är/var åtgärden tillräcklig ja/nej | Ny åtgärd/er tex skriftliga rutiner, utbildning, monitorering, avtal, kommunikationsplan etc | FÖLJ UPP - Nr 2_Är/var åtgärden tillräcklig ja/nej | FÖLJ UPP - Nr 2_Ny åtgärd/er tex skriftliga rutiner, utbildning, monitorering, avtal, kommunikationsplan etc | FÖLJ UPP - Nr 3_Är/var åtgärden tillräcklig ja/nej | FÖLJ UPP - Nr 3_Ny åtgärd/er tex skriftliga rutiner, utbildning, monitorering, avtal, kommunikationsplan etc
Exempel med förklarande kommentarer | Risk för att läkemedlets egenskaper försämras om det förvarats vid felaktig temperatur - kan leda till minskad eller utebliven effekt | 3 | 4 | R3 | 2 | ja | Ex på åtgärder: a) Ta fram temperaturlogg för daglig avläsning b) Ta fram rutin för temperaturavläsning c) Monitorera temperaturloggen | om nej, ta fram ny/justerad åtgärd | Ex på ny åtgärd: Installera automatiserad temperaturövervakning | om nej, ta fram ny/justerad åtgärd |  | om nej, ta fram ny/justerad åtgärd
1 | POPULATION Identifiera risker relaterade till forskningspopulationen, tex risker som kan påverka: a) möjligheten att rekrytera försökspersoner b) försökspersonernas följsamhet (compliance) till prövningen c) andelen försökspersoner som avbryter sitt deltagande/withdrawals/dropouts Tänk så här: Risk att försöksperson överflyttas från barnklinik till vuxenklinik under prövningens gång - kan leda till förlorad data
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
kopiera rad
2 | SAMTYCKE Identifiera risker som kan påverka samtyckesprocessen och försökspersonens rättigheter, tex risker relaterade till: a) frivillighet och känsliga grupper (ex underåriga, ej beslutskompetenta, nödsituationer) b) hur och av vem informationen ges c) dokumentation (underskrift, journal) Tänk så här: Risk att personal ej är tillgänglig pga hög arbetsbelastning - kan leda till att patienter missas/får ofullständig information.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
kopiera rad
3 | DESIGN Identifiera risker relaterade till prövningens design, tex risker som kan påverka eller påverkas av: a) bedömning av inkl./exkl. kriterier (ex olika bedömning på olika kliniker och/eller vid olika tidpukter under prövningen) b) undersökningar/procedurer/provhantering som avviker från klinisk rutin c) prövningens komplexitet (blindning och/eller flera prövningsarmar) Tänk så här: Fokusera på de risker som är relaterade till de risker som är kritiska för kvaliteten av prövningen. Prövningen bör designas på ett sätt som undviker onödig börda för försöksperson och prövare.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
kopiera rad
4 | EFFEKTMÅL Identifiera risker relaterade till prövningens effektmål, tex risker som kan påverka: a) primärt effektmål (primary endpoint) och val av effektvariabel b) sekundära effektmål Tänk så här: Risk att primärt effektmål samlas in olika pga att det finns en skillnad i rutiner mellan olika kliniker - kan leda till icke-konklusiv data
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
kopiera rad
5 | HANTERING OCH BEHANDLING AV DATA Identifiera risker som kan påverka integritet och pålitligheten av den data som samlas in, tex risker relaterade till: a) registrering av data (ex utformning av CRF, insamlingsrutiner, enkäter) b) överföring av data c) hantering av personuppgifter (mail, post, moln) d) risk för avblindning Tänk så här: Risk att data ej inhämtas pga svårtolkat CRF - kan leda till inkomplett/felaktigt dataset.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
kopiera rad
6 | HANTERING AV DATORISERADE SYSTEM Identifiera risker som kan påverka datasäkerhet och pålitligheten av den data som samlas in, tex risker relaterade till: a) validering av datoriserade system b) access och accesshantering (behörigheter till systemet) c) systemsäkerhet (tillgång, lagring, backup) d) risker med essentiella element för prövningen, t.ex. randomisering, dosjustering, blinding samt överföring av data e) processer som utgör underlag för beslut, t.ex. finalisering av data inför analys, avblidning, ändring av prövningsdesign Tänk så här: Är de datoriserade systemen validerade för den tänkta användningen och finns valideringsdokumentation samt testdokumentation tillgängligt, hos sponsor eller hos leverantör. Är graden av validering relaterad till de risker som finns med användningen av systemet och vikten av tillförlitlighet på datan som hanteras. Finns audit trail i datainsamlingsverktyg (t.ex. CRF) och har prövare tillgång till denna? Täcker avtalen gällande datoriserade system alla risker, t.ex. valideringsdokumentation, support vid inspektioner/audits, krav på datalagring och backuper, samt vilka standarder som ska följas (t.ex. GCP, GDPR etc.). Finns risk för avblindning? Hur säkerställs att accesser som ges, såsom till e-CRF, överensstämmer med delegeringar som givits och avslutats? Har prövaren regelbunden tillgång till data som samlats in i prövningen från sponsor för genomgång?
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
kopiera rad
7 | INTERVENTION Identifiera risker som kan påverka den intervention/behandling som ska testas, tex risker relaterade till: a) allokering till behandlingsarm b) tillgänglighet till prövningsläkemedel/intervention (under hela prövningstiden) c) hantering, förvaring och administration d) spårbarhet och märkning av prövningsläkemedel e) risk för avblindning Tänk så här: Risk för doseringsfel pga svåradministrerad hantering (spädning, många olika doser) - kan leda till felaktig dosering
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
kopiera rad
8 | SÄKERHET Identifiera risker som kan påverka försökspersonens säkerhet, t.ex. risker relaterade till: a) inhämtande och rapportering av AEs/SAEs b) brytning av randomiseringskod och risk för avblindning c) samtidigt medicinering och/eller kontraindikationer Tänk så här: Risk att missa registrera allvarliga SAEs pga oklara instruktioner om vad som ska rapporteras - kan leda till felaktig biverkningsinformation om läkemedlet
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
kopiera rad
9 | PRÖVNINGSORGANISATION/ KOORDINERING Identifiera risker relaterade till prövningens projektledning, tex risker som kan påverka eller påverkas av: a) feasibility och site selection b) erfarna/oerfarna prövare och vana/prövningsovana kliniker c) koordinering (ex kommunikation, resurser, frågehantering etc) d) finansiering e) kommunikation (informationsflöde, protokoll amendment/uppdateringar, protokollavvikelser) Tänk så här: Risk att site inte startar pga otydlig information om resurskrav (krav på specifik yrkeskategori, apparatur etc) - kan leda till att prövningen inte kan starta.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
kopiera rad
10 | LEVERANTÖRER AV VAROR ELLER TJÄNSTER Identifiera risker relaterade till leverantörer av varor eller tjänster: a) risker i förhållande till samarbetet med leverantören, och även mellan leverantörer b) risker i utförandet av tjänsten c) kunskaper och kvalitetsledningssystem (SOPar, instruktioner) Tänk så här: För leverantörer, finns risker i förhållande till samarbetet, i utförandet av tjänsten, leveranser, finns tillräckliga kunskaper inom området etc. kommer de att finnas kvar som leverantör?
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
kopiera rad
Framtagen riskbedömning signeras av Sponsor/Ansvarig prövare: | [7 empty] | Uppföljning av riskbedömning gjord: |  | Uppföljning av riskbedömning gjord: |  | Uppföljning av riskbedömning gjord:
Datum: | [7 empty] | Datum: |  | Datum: |  | Datum:
Signatur: | [7 empty] | Signatur: |  | Signatur: |  | Signatur:
Note on B17: I detta exemplet tänker vi oss ett läkemedel som ska förvaras mellan 18-24 grader och att det rum där kliniken förvarar läkemedel är inte centralt temperaturreglerat/-kontrollerat.
Note on C17: I detta fall har kliniken tidigare haft återkommenade problem med att reglera temperaturen i läkemedelsrummet under sommarmånaderna varför sannolikheten att rumstemperaturen kommer överstiga 24 grader även kommande sommar bedöms som stor.
Note on D17: I detta fallet är läkemedlet extremt temperaturkänsligt och tappar snabbt effekt vid felaktig temperaturförvaring. Att överskrida förvaringstemperaturen bedöms ge bestående katastrofal/stor skada då det i detta fallet påverkar både patientsäkerheten (patienten får ingen behandling) och den studiedata som samlas in (felaktig behandling).
Note on E17: Riskklassen beräknas automatiskt enligt den riskmatris som hittas under instruktionsfliken.
Note on F17: I detta fallet bedöms det som relativt lätt att upptäcka om temperaturen stiger då mycket folk rör sig i rummet. Eftersom arbetsplatsen har helgstängt finns ändå viss risk att en temperaturavvikelse som inträffar under en helg undgår upptäckt.
Note on G17: Åtgärd bedöms behövas då den framräknade riskklassen är hög och det finns möjlighet att inträffad händelse inte upptäcks.

## Logg versionsuppdatering
Versionsuppdateringar
Blad | Tidigare version | Ny version | Ny version2 | Ny version 2,1 | Ny version 3 | Ny version 4
| Version 3 | CTR Version 28 maj 2022 | 2023-02-17 | 2023-05-15 | 2024-01-25 | 2025-10-17
Introduktion |  | Text angående anpassning till EU CTR |  |  | Ny mall
Kortfattad instruktion |  |  | Lagt till text-hänvisning till bilder
Riskanalys 1.0 | Studie | Prövnings-ID |  | Tagit bort namn i kommentarsfält
Riskanalys 1.0 | EudraCT | EU-prövningsnummer
Riskanalys 1.0, punkt 2 | barn, dementa och akutsituationer | underåriga, ej beslutskompetenta, nödsituationer
Riskanalys 1.0, punkt 6 |  | Ny punkt d) spårbarhet, märkning |  |  | Uppdaterat text angående datoriserade system och risker relaterade till datasäkerhet och pålitlighet av datan som samlas in.
Riskanalys 1.0, punkt 8 | kända/okända | erfarna/oerfarna
Riskanalys 1.0, punkt 8 |  | Ny punkt e) kommunikation
Alla blad | forskningsperson | försöksperson |  |  |  | Uppdaterat enligt ICH-GCP R3.